## Фінплан освоєння (hidden)
Додаток 2.5 Додатку 2
Інвестиційної програми до концесійного договору
№_____ від "____"____________ 2020р.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми "Реконструкція та модернізація системи теплозабезпечення м. Миколаївка"
структурної одиниці «Слов‘янська теплова електрична станція» ПАТ «Донбасенерго»
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Транспортування теплової енергії
Будівництво, поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни |  | 47421 |  | 47421 | [7 empty] | 5906.616 | 10705.232 | 5200.614 |  | 10491.998 | 9204.511 | 5912.483 | 10
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі |  | 5820 |  | 5820 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 2190.56; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2021: 2795.8; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2023: 833.536 | 10
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання |  | 7813 |  | 7813 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 1804.896; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2021: 6007.679 | 10
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування |  | 1737 |  | 1737 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2023: 1737.004 | 5
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування |  | 1928 |  | 1928 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2025: 1927.53 | 5
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування |  | 1024 |  | 1024 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2024: 1023.846 | 5
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях |  | 253 |  | 253 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 20.574; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2021: 232.753 | 5
Усього за підпунктом 1 |  |  | 65996 | 0 | 65996 | [7 empty] | 5906.616 | 14721.262 | 14236.846 | 0 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів |  | 4843 |  | 4843 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 4843.314 | 4
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води |  | 3213 |  | 3213 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 3212.843 | 4
Усього за підпунктом 2 |  |  | 8056 |  | 8056 | [7 empty] | 0 | 8056.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи |  | 4297 |  | 4297 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2022: 4297.435 | 2
Усього за підпунктом 3 |  |  | 4297 |  | 4297 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 78349 | 0 | 78349 | [7 empty] | 5906.616 | 22777.419 | 14236.846 | 4297.435 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013
78349.224

## розрах Аморт ОЗ перед10 (hidden)
Передані в Концесію ОЗ
№ | Інв. № | Найменування | Оціночна | б/р | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Рік реконструкції
п/п |  |  | вартість, грн.
1 | 897 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ1 ДО ТК-94 | 2270437 | [12 empty] | 2019р., 2020р., 2021р. | bar: 2021
2 | 7733 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК-94 ДО ТК97 | 277967 | - | [11 empty] | -
3 | 00892.01 | МАГІСТРАЛЬНА ТЕПЛОМЕРЕЖА від ТК-97 до ТК101 | 691609 | - | [11 empty] | -
4 | 7738 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ: 2,4,12,10,18,6,22 ПО УЛ. МИРА | 670047 | - | [11 empty] | -
5 | 7735 | ТЕПЛОСЕТИ 2ГО М/Р : ОТ ТК97 ДО ТК112 (У ТРП) | 284192 | - | [11 empty] | -
6 | 7734 | ТЕПЛОСЕТИ 2ГО М/Р : ОТ ТК112 ДО ТК114 | 768338 | [12 empty] | 2023р., 2025р. | bar: 2023; 2025
7 | 7737 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ 14,16, Д/С№5, СШ№1К ТЕПЛОСЕТИ | 62665 | - | [11 empty] | -
8 | 07755.01 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д/С №4 К ТЕПЛОСЕТИ | 25527 | - | [11 empty] | -
9 | 893 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ1 ДО ТК3 | 382711 | - | [11 empty] | -
10 | 7741 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ОТ ТК3 ДО ТК16, ОТ ТК9 ДО ТК20, ОТ ТК8 ДО ТК26, ТК39 | 1733417 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
11 | 7746 | ТЕПЛОСТЬ16 КВ.;И ФИН.ДОМОВ 8,9КВ. | 1808223 | [12 empty] | 2018р., 2019р., 2021р. | bar: 2021
12 | 7952 | ТЕПЛОСЕТЬ 10-ГО И 5-ГО КВ. | 106179 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
13 | 7742 | ТЕПЛОСЕТЬ В 16-М КВАРТАЛЕ (ОТ ТК3 ДО ТОЧКИ30, ОТ ТК80 ДО ТК83) | 367873 | [12 empty] | 2020р. | bar: 2020
14 | 7736 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ 1,3,5 ПО УЛ. ЩОРСА И Д/С№6 К ТЕПЛОСЕТИ | 85044 | [12 empty] | 2020р., 2021р. | bar: 2020 to 2021
15 | 7958 | ТЕПЛОСЕТЬ 1-ГО И 5-ГО КВ. | 249334 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
16 | 7750 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОСЕТИ 13 КВ. И Д.3 ПО УЛ.ЮЖНОЙ | 622126 | [12 empty] | 2018р., 2020р., 2021р. | bar: 2020 to 2021
17 | 7755 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ПЕР.ШКОЛЬНОМУ | 102290 | - | [11 empty] | -
18 | 7756 | ТЕПЛОСЕТЬ НА ПЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО (ТК42 - ТОЧКА 132) | 27351 | - | [11 empty] | -
19 | 7933 | ТЕПЛОСЕТЬ 7-ГО КВ. И ПЕР. МОЛОДЕЖНОГО | 34972 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
20 | 7740 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК7 ДО ТК55 ПО УЛ.ПАРХОМЕНКО | 255825 | [12 empty] | 2019р.
21 | 7744 | ТЕПЛОСЕТЬ ВДОЛЬ ФИНСКИХ ДОМОВ ПО ЩОРСА (ТОЧКА15 - ТОЧКА80) | 31335 | - | [11 empty] | -
22 | 7743 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИНСКИХ Ж/ДОМОВ 9 КВ. К ТЕПЛОСЕТИ | 109911 | [12 empty] | 2018р.
23 | 7739 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ 1-ГО,2,4,6 КВАРТАЛОВ К ТЕПЛОСЕТИ | 288242 | - | [11 empty] | -
24 | 07746.05 | ТЕПЛОСЕТЬ К ГОСТИНИЦЕ | 16410 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
25 | 07746.04 | ТЕПЛОСЕТЬ К АВТОВОКЗАЛУ | 22883 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
26 | 07739.02 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДК К ТЕПЛОСЕТИ | 10879 | - | [11 empty] | -
27 | 7751 | ТЕПЛОСЕТЬ К КОМНАТЕ ШКОЛЬНИКА "ЛУЧ"И СКЭ | 115125 | - | [11 empty] | -
28 | 7753 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО, АВАРИЙНОГО ПОС. | 1501961 | - | [11 empty] | -
29 | 7757 | ТЕПЛОСЕТЬ ВДОЛЬ СПОРТКОМПЛЕКСА (ТОЧКА120 - СПОРТКОМ.) | 75808 | - | [11 empty] | -
30 | 7754 | ТЕПЛОСЕТЬ К ПТУ И ВКВ.13 (ТК39-Т.130) | 30599 | - | [11 empty] | -
31 | 7748 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК26 ДО ТК40 В КВ.4 | 37379 | - | [11 empty] | -
32 | 7745 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ 35 ДО ТОЧКИ 43А В 5 КВ | 8253 | - | [11 empty] | -
33 | 07750.01 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д/С № 3 К ТЕПЛОСЕТИ | 23248 | - | [11 empty] | -
34 | 07739.01 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д/С № 7 К ТЕПЛОСЕТИ | 14255 | - | [11 empty] | -
35 | 07750.02 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА ПИОНЕРОВ К ТЕПЛОСЕТИ | 6752 | - | [11 empty] | -
36 | 10069 | Тепловая сеть по ул.Геологов | 160458 | - | [11 empty] | -
37 | 10068 | Тепловая сеть по ул.Интернационалистов | 46515 | - | [11 empty] | -
38 | 10066 | Тепловая сеть по ул.Пархоменко вдоль домов 17-33,38-50 | 30010 | - | [11 empty] | -
39 | 10067 | Тепловая сеть по ул.Победы | 18756 | - | [11 empty] | -
40 | 7747 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ 7 ДО ТК67 В КВ. 10 | 18234 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
41 | 7749 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ 10 КВ. К ТЕПЛОСЕТИ | 28509 | - | [11 empty] | -
42 | 7732 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК73 ДО ТК74 В 10 КВАРТАЛЕ | 21007 | - | [11 empty] | -
43 | 898 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ НА АВАРИЙНЫЙ ПОС. ДО ТК122 | 272439 | [12 empty] | 2020р., 2024р. | bar: 2020; 2024
44 | 10059 | Тепловая сеть по ул.Коцюбинского | 70803 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
45 | 10056 | Тепловая сеть по пер.Строителей | 186218 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
46 | 10057 | Тепловая сеть по ул.Строителей | 81577 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
47 | 10055 | Тепловая сеть по пер.Механизаторов | 347626 | [12 empty] | 2021р., 2023р. | bar: 2021; 2023
48 | 10061 | Тепловая сеть по ул.Кошубы к домам №10,12,18,20,22,24 | 85903 | - | [11 empty] | -
49 | 10058 | Тепловая сеть по ул.Молчанова | 337174 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
50 | 10060 | Тепловая сеть по ул.Украинской | 252529 | [12 empty] | 2021р., 2023р. | bar: 2021; 2023
51 | 10062 | Тепловая сеть по пер.Полевому | 309577 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
52 | 10065 | Тепловая сеть по ул.Чкалова | 326101 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
53 | 10063 | Тепловая сеть по тупик Чкалова | 121644 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
54 | 7752 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОСЕТИ ФИН.ДОМОВ ПО УЛ. МИЧУРИНА | 419773 | [12 empty] | 2021р. | bar: 2021
55 | 10054 | Тепловая сеть по ул.Кошубы к дому №4 | 21881 | - | [11 empty] | -
56 | 10064 | Тепловая сеть по ул.Свердлова | 11254 | - | [11 empty] | -
57 | 900 | ТЕПЛОСЕТЬ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | 217515 | - | [11 empty] | -
58 | 901 | ТЕПЛОСЕТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ФС,1,2 | 98282 | - | [11 empty] | -
59 | 7758 | БОЙЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 15-16 КВ. | 481381 | [12 empty] | 2021р. | bar: 2021
60 | 07746.01 | ОСНОВНЫЕ СЕТИ ГВС 15,16 КВ. И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГВС | 96232 | [12 empty] | 2022р. | bar: 2022
61 | 07952.01 | ОСНОВНЫЕ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2-ГО МИКРОРАЙ. | 82332 | [12 empty] | 2022р. | bar: 2022
62 | 10187 | Пластинчатий водопідігрівач у Центральному ТРП | 8941 | - | [11 empty] | -
63 | 10188 | Пластинчатий водопідігрівач у Центральному ТРП | 8941 | - | [11 empty] | -
64 | 10189 | Пластинчатий водопідігрівач в бойлерній 15-16 кварталів | 8941 | - | [11 empty] | -
65 | 10190 | Пластинчатий водопідігрівач в бойлерній 15-16 кварталів | 8941 | - | [11 empty] | -
|  | РАЗОМ: | 17298661
|  | Виведення на час проведення реконструкцыї | 17298661 | 4592783 | 2020: 1347482; 2021: 6287139; 2022: 178564; 2023: 2801587; 2024: 2453868; 2025: 768338
|  |  | 16781516 | 4557019 | 2020: 1347482; 2021: 5805758; 2022: 178564; 2023: 2801587; 2024: 2453868; 2025: 768338
|  |  | 517145 | 35764 | 2020: 0; 2021: 481381; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
|  |  | Разом |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  | Амортизация по ставці 10% | 16267048.35 |  | 1096309.7 | 1387863.7 | 1669223.4 | 1538072.25 | 1555458.2 | 1639734.7 | 1678151.6 | 1678151.6 | 1678151.6 | 1678151.6 | 667780 | 514467.65
|  | Амортизация по ставці 20% | 482668.5667 |  | 0 2020: 68952.6667; 481381 2021: 55290.9; 0 2022: 103429; 0 2023: 103429; 0 2024: 103429; 0 2025: 48138; 0 2031: 34476.4333
|  | Амортизація всього | 16749716.9167 | 0 | 1165262.3667 | 1443154.6 | 1772652.4 | 1641501.25 | 1658887.2 | 1687872.7 | 1678151.6 | 1678151.6 | 1678151.6 | 1678151.6 | 667780

## розрах Аморт ОЗ перед15 (hidden)
Передані в Концесію ОЗ
№ | Інв. № | Найменування | Оціночна | б/р | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Рік реконструкції
п/п |  |  | вартість, грн.
1 | 897 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ1 ДО ТК-94 | 2270437 | [12 empty] | 2019р., 2020р., 2021р. | bar: 2021
2 | 7733 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК-94 ДО ТК97 | 277967 | - | [11 empty] | -
3 | 00892.01 | МАГІСТРАЛЬНА ТЕПЛОМЕРЕЖА від ТК-97 до ТК101 | 691609 | - | [11 empty] | -
4 | 7738 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ: 2,4,12,10,18,6,22 ПО УЛ. МИРА | 670047 | - | [11 empty] | -
5 | 7735 | ТЕПЛОСЕТИ 2ГО М/Р : ОТ ТК97 ДО ТК112 (У ТРП) | 284192 | - | [11 empty] | -
6 | 7734 | ТЕПЛОСЕТИ 2ГО М/Р : ОТ ТК112 ДО ТК114 | 768338 | [12 empty] | 2023р., 2025р. | bar: 2023; 2025
7 | 7737 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ 14,16, Д/С№5, СШ№1К ТЕПЛОСЕТИ | 62665 | - | [11 empty] | -
8 | 07755.01 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д/С №4 К ТЕПЛОСЕТИ | 25527 | - | [11 empty] | -
9 | 893 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ1 ДО ТК3 | 382711 | - | [11 empty] | -
10 | 7741 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ОТ ТК3 ДО ТК16, ОТ ТК9 ДО ТК20, ОТ ТК8 ДО ТК26, ТК39 | 1733417 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
11 | 7746 | ТЕПЛОСТЬ16 КВ.;И ФИН.ДОМОВ 8,9КВ. | 1808223 | [12 empty] | 2018р., 2019р., 2021р. | bar: 2021
12 | 7952 | ТЕПЛОСЕТЬ 10-ГО И 5-ГО КВ. | 106179 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
13 | 7742 | ТЕПЛОСЕТЬ В 16-М КВАРТАЛЕ (ОТ ТК3 ДО ТОЧКИ30, ОТ ТК80 ДО ТК83) | 367873 | [12 empty] | 2020р. | bar: 2020
14 | 7736 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ 1,3,5 ПО УЛ. ЩОРСА И Д/С№6 К ТЕПЛОСЕТИ | 85044 | [12 empty] | 2020р., 2021р. | bar: 2020 to 2021
15 | 7958 | ТЕПЛОСЕТЬ 1-ГО И 5-ГО КВ. | 249334 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
16 | 7750 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОСЕТИ 13 КВ. И Д.3 ПО УЛ.ЮЖНОЙ | 622126 | [12 empty] | 2018р., 2020р., 2021р. | bar: 2020 to 2021
17 | 7755 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО ПЕР.ШКОЛЬНОМУ | 102290 | - | [11 empty] | -
18 | 7756 | ТЕПЛОСЕТЬ НА ПЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО (ТК42 - ТОЧКА 132) | 27351 | - | [11 empty] | -
19 | 7933 | ТЕПЛОСЕТЬ 7-ГО КВ. И ПЕР. МОЛОДЕЖНОГО | 34972 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
20 | 7740 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК7 ДО ТК55 ПО УЛ.ПАРХОМЕНКО | 255825 | [12 empty] | 2019р.
21 | 7744 | ТЕПЛОСЕТЬ ВДОЛЬ ФИНСКИХ ДОМОВ ПО ЩОРСА (ТОЧКА15 - ТОЧКА80) | 31335 | - | [11 empty] | -
22 | 7743 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИНСКИХ Ж/ДОМОВ 9 КВ. К ТЕПЛОСЕТИ | 109911 | [12 empty] | 2018р.
23 | 7739 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ 1-ГО,2,4,6 КВАРТАЛОВ К ТЕПЛОСЕТИ | 288242 | - | [11 empty] | -
24 | 07746.05 | ТЕПЛОСЕТЬ К ГОСТИНИЦЕ | 16410 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
25 | 07746.04 | ТЕПЛОСЕТЬ К АВТОВОКЗАЛУ | 22883 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
26 | 07739.02 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДК К ТЕПЛОСЕТИ | 10879 | - | [11 empty] | -
27 | 7751 | ТЕПЛОСЕТЬ К КОМНАТЕ ШКОЛЬНИКА "ЛУЧ"И СКЭ | 115125 | - | [11 empty] | -
28 | 7753 | ТЕПЛОСЕТЬ ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО, АВАРИЙНОГО ПОС. | 1501961 | - | [11 empty] | -
29 | 7757 | ТЕПЛОСЕТЬ ВДОЛЬ СПОРТКОМПЛЕКСА (ТОЧКА120 - СПОРТКОМ.) | 75808 | - | [11 empty] | -
30 | 7754 | ТЕПЛОСЕТЬ К ПТУ И ВКВ.13 (ТК39-Т.130) | 30599 | - | [11 empty] | -
31 | 7748 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК26 ДО ТК40 В КВ.4 | 37379 | - | [11 empty] | -
32 | 7745 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ 35 ДО ТОЧКИ 43А В 5 КВ | 8253 | - | [11 empty] | -
33 | 07750.01 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д/С № 3 К ТЕПЛОСЕТИ | 23248 | - | [11 empty] | -
34 | 07739.01 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д/С № 7 К ТЕПЛОСЕТИ | 14255 | - | [11 empty] | -
35 | 07750.02 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА ПИОНЕРОВ К ТЕПЛОСЕТИ | 6752 | - | [11 empty] | -
36 | 10069 | Тепловая сеть по ул.Геологов | 160458 | - | [11 empty] | -
37 | 10068 | Тепловая сеть по ул.Интернационалистов | 46515 | - | [11 empty] | -
38 | 10066 | Тепловая сеть по ул.Пархоменко вдоль домов 17-33,38-50 | 30010 | - | [11 empty] | -
39 | 10067 | Тепловая сеть по ул.Победы | 18756 | - | [11 empty] | -
40 | 7747 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТОЧКИ 7 ДО ТК67 В КВ. 10 | 18234 | [12 empty] | 2024р. | bar: 2024
41 | 7749 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ж/ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ 10 КВ. К ТЕПЛОСЕТИ | 28509 | - | [11 empty] | -
42 | 7732 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТК73 ДО ТК74 В 10 КВАРТАЛЕ | 21007 | - | [11 empty] | -
43 | 898 | МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ НА АВАРИЙНЫЙ ПОС. ДО ТК122 | 272439 | [12 empty] | 2020р., 2024р. | bar: 2020; 2024
44 | 10059 | Тепловая сеть по ул.Коцюбинского | 70803 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
45 | 10056 | Тепловая сеть по пер.Строителей | 186218 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
46 | 10057 | Тепловая сеть по ул.Строителей | 81577 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
47 | 10055 | Тепловая сеть по пер.Механизаторов | 347626 | [12 empty] | 2021р., 2023р. | bar: 2021; 2023
48 | 10061 | Тепловая сеть по ул.Кошубы к домам №10,12,18,20,22,24 | 85903 | - | [11 empty] | -
49 | 10058 | Тепловая сеть по ул.Молчанова | 337174 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
50 | 10060 | Тепловая сеть по ул.Украинской | 252529 | [12 empty] | 2021р., 2023р. | bar: 2021; 2023
51 | 10062 | Тепловая сеть по пер.Полевому | 309577 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
52 | 10065 | Тепловая сеть по ул.Чкалова | 326101 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
53 | 10063 | Тепловая сеть по тупик Чкалова | 121644 | [12 empty] | 2023р. | bar: 2023
54 | 7752 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОСЕТИ ФИН.ДОМОВ ПО УЛ. МИЧУРИНА | 419773 | [12 empty] | 2021р. | bar: 2021
55 | 10054 | Тепловая сеть по ул.Кошубы к дому №4 | 21881 | - | [11 empty] | -
56 | 10064 | Тепловая сеть по ул.Свердлова | 11254 | - | [11 empty] | -
57 | 900 | ТЕПЛОСЕТЬ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | 217515 | - | [11 empty] | -
58 | 901 | ТЕПЛОСЕТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ФС,1,2 | 98282 | - | [11 empty] | -
59 | 7758 | БОЙЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 15-16 КВ. | 481381 | [12 empty] | 2021р. | bar: 2021
60 | 07746.01 | ОСНОВНЫЕ СЕТИ ГВС 15,16 КВ. И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГВС | 96232 | [12 empty] | 2022р. | bar: 2022
61 | 07952.01 | ОСНОВНЫЕ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2-ГО МИКРОРАЙ. | 82332 | [12 empty] | 2022р. | bar: 2022
62 | 10187 | Пластинчатий водопідігрівач у Центральному ТРП | 8941 | - | [11 empty] | -
63 | 10188 | Пластинчатий водопідігрівач у Центральному ТРП | 8941 | - | [11 empty] | -
64 | 10189 | Пластинчатий водопідігрівач в бойлерній 15-16 кварталів | 8941 | - | [11 empty] | -
65 | 10190 | Пластинчатий водопідігрівач в бойлерній 15-16 кварталів | 8941 | - | [11 empty] | -
|  | РАЗОМ: | 17298661
|  | Виведення на час проведення реконструкцыї | 17298661 | 4592783 | 2020: 1347482; 2021: 6287139; 2022: 178564; 2023: 2801587; 2024: 2453868; 2025: 768338
|  |  | 16781516 | 4557019 | 2020: 1347482; 2021: 5805758; 2022: 178564; 2023: 2801587; 2024: 2453868; 2025: 768338
|  |  | 517145 | 35764 | 2020: 0; 2021: 481381; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
|  |  | Разом |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  | Амортизация по ставці 6,67 % 15 лет | 11569193.568 |  | 733853.758 | 926965.8 | 1118290.396 | 1029107.614 | 1040930.06 | 1098238.08 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 714876.572
|  | Амортизация по ставці 20% 5 лет | 517144.5667 |  | 0 2020: 68952.6667; 481381 2021: 55290.9; 0 2022: 103429; 0 2023: 103429; 0 2024: 103429; 0 2025: 82614; 0 2031: 0.43333
|  | Амортизація всього | 12086338.1347 | 0 | 802806.4247 | 982256.7 | 1221719.396 | 1132536.614 | 1144359.06 | 1180852.08 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572 | 1124361.572

## розрах Аморт ОЗ створ10 (hidden)
Розрахунок амортизації по введеним (поліпшеним) концесіонером ОЗ
| Разом | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Группа "Трубопроводи" (10 років) | 10
введення ОЗ по роках | 61053.925 | 5906.616 | 0 | 14700.688 | 14004.093 | 0 | 11325.534 | 9204.511 | 5912.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
введення Оз наростаючим підсумком |  | 5906.616 | 5906.616 | 20607.304 | 34611.397 | 34611.397 | 45936.931 | 55141.442 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925
амортизація по роках | 49749.3826 |  |  | 638.7859 | 2294.1319 | 3461.1397 | 3649.8986 | 4747.1016 | 5612.6856 | 6105.3925 | 6105.3925 | 6105.3925 | 5514.7309 | 5514.7309 | 4044.6621 | 2644.2528 | 2644.2528 | 1511.6994 | 459.7069 | 0
Группа "Машини і обладнання" (5 років) | 5
введення ОЗ по роках | 4941.707 | 2018: 0; 2020: 20.574; 2021: 232.753; 2022: 0; 2023: 1737.004; 2024: 1023.846; 2025: 1927.53
введення Оз наростаючим підсумком |  |  |  | 20.574 | 253.327 | 253.327 | 1990.331 | 3014.177 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707
амортизація по роках | 4942.1796 |  |  | 0.6858 | 11.8732 | 50.6654 | 108.5655 | 432.1944 | 667.0864 | 984.2266 | 937.676 | 937.676 | 590.2752 | 221.255
Группа "Прилади" (4 роки) | 4
введення ОЗ по роках | 8056.157 | 2018: 0; 2020: 8056.157; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
введення Оз наростаючим підсумком |  |  |  | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157
амортизація по роках | 8056.157 | 2020: 335.6732; 2021: 2014.0393; 2022: 2014.0393; 2023: 2014.0393; 2024: 1678.366
Группа "Програмне забезпечення" (2 роки) | 2
введення ОЗ по роках | 4297.435 | 2018: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 4297.435; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
введення Оз наростаючим підсумком | [5 empty] | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435
амортизація по роках | 4297.435 | 2022: 358.1196; 2023: 2148.7175; 2024: 1790.5979
Всього Амортизація | 67045.1542 |  |  | 975.1449 | 4320.0444 | 5883.9639 | 7921.2209 | 8648.26 | 6279.772 | 7089.6191 | 7043.0685 | 7043.0685 | 6105.0061 | 5735.9859 | 4044.6621 | 2644.2528 | 2644.2528 | 1511.6994 | 459.7069 | 0 | 0

## розрах Аморт ОЗ створ15 (hidden)
Розрахунок амортизації по введеним (поліпшеним) концесіонером ОЗ згідно з нормами ПКУ
| Разом на 11 календарних років (2020-2030) | Разом на 10 опалювальних періодів | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Группа "Трубопроводи" (15 років) | 15
введення ОЗ по роках | 61053.925 | 61053.925 | 5906.616 | 0 | 14700.688 | 14004.093 | 0 | 11325.534 | 9204.511 | 5912.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
введення ОЗ наростаючим підсумком |  | 507991.328 | 5906.616 | 5906.616 | 20607.304 | 34611.397 | 34611.397 | 45936.931 | 55141.442 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925 | 61053.925
амортизація по роках по введеним ОЗ | 33953.8039 | 29883.5422 |  |  | 425.8572 | 1529.4213 | 2307.4265 | 2433.2657 | 3164.7344 | 3741.7904 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 3676.4873 | 3676.4873 | 2696.4414 | 1762.8352 | 1762.8352 | 1007.7996 | 306.1655
амортизація по переданим ОЗ | 11569.1936 | 10444.832 | 0 |  | 733.8538 | 926.9658 | 1118.2904 | 1029.1076 | 1040.9301 | 1098.2381 | 1124.3616 | 1124.3616 | 1124.3616 | 1124.3616 | 1124.3616
Всього амортизація по переданим та введеним ОЗ | 45522.9974 | 40328.3742 | 0 |  | 1159.711 | 2456.3871 | 3425.7169 | 3462.3733 | 4205.6645 | 4840.0285 | 5194.6232 | 5194.6232 | 5194.6232 | 5194.6232 | 5194.6232
Группа "Машини і обладнання" (5 років) | 5 | 0
введення ОЗ по роках | 4941.707 | 4941.707 | 2018: 0; 2020: 20.574; 2021: 232.753; 2022: 0; 2023: 1737.004; 2024: 1023.846; 2025: 1927.53
введення Оз наростаючим підсумком |  | 30240.271 |  |  | 20.574 | 253.327 | 253.327 | 1990.331 | 3014.177 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707 | 4941.707
амортизація по роках по введеним ОЗ | 4942.1796 | 4720.9246 |  |  | 0.6858 | 11.8732 | 50.6654 | 108.5655 | 432.1944 | 667.0864 | 984.2266 | 937.676 | 937.676 | 590.2752 | 221.255
амортизація по роках по переданим ОЗ | 517.1446 | 517.1446 |  |  | 68.9527 | 55.2909 | 103.429 | 103.429 | 103.429 | 82.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього амортизація по переданим та введеним ОЗ | 5459.3241 | 5238.0691 | 0 | 0 | 69.6385 | 67.1641 | 154.0944 | 211.9945 | 535.6234 | 749.7004 | 984.2266 | 937.676 | 937.676 | 590.2752 | 221.255
Группа "Прилади" (4 роки) | 4 | 0
введення ОЗ по роках | 8056.157 | 8056.157 | 2018: 0; 2020: 8056.157; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
введення Оз наростаючим підсумком |  | 80561.57 |  |  | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157 | 8056.157
амортизація по роках | 8056.157 | 8056.157 | 2020: 335.6732; 2021: 2014.0393; 2022: 2014.0393; 2023: 2014.0393; 2024: 1678.366
Группа "Програмне забезпечення" (2 роки) | 2 | 0
введення ОЗ по роках | 4297.435 | 4297.435 | 2018: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 4297.435; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
введення Оз наростаючим підсумком |  | 34379.48 |  |  |  |  | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435 | 4297.435
амортизація по роках | 4297.435 | 4297.435 | 2022: 358.1196; 2023: 2148.7175; 2024: 1790.5979
Всього Амортизація по введеним ОЗ | 51249.5754 | 46958.0588 | 0 | 0 | 762.2163 | 3555.3338 | 4730.2507 | 6704.588 | 7065.8928 | 4408.8768 | 5054.4883 | 5007.9377 | 5007.9377 | 4660.5369 | 4291.5167 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 3676.4873 | 3676.4873 | 2696.4414 | 1762.8352
Всього амортизація по переданим ОЗ | 12086.3381 | 10961.9766 | 0 | 0 | 802.8064 | 982.2567 | 1221.7194 | 1132.5366 | 1144.3591 | 1180.8521 | 1124.3616 | 1124.3616 | 1124.3616 | 1124.3616 | 1124.3616
0
Амортизація всього | 63335.9136 | 57920.0353 | 0 | 0 | 1565.0227 | 4537.5905 | 5951.9701 | 7837.1246 | 8210.2518 | 5589.7289 | 6178.8498 | 6132.2992 | 6132.2992 | 5784.8984 | 5415.8782
Амортизація (без приладів обліку) |  | 49863.8783 | 0 | 0 | 1229.3495 | 2523.5512 | 3937.9308 | 5823.0854 | 6531.8858 | 5589.7289 | 6178.8498 | 6132.2992 | 6132.2992 | 5784.8984 | 5415.8782

## розрах джерел ІП (hidden)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Транспортування теплової енергії
Будівництво, поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни |  | 47421 | 38334.2781 | 9086.7219 | [7 empty] | 5906.616 | 10705.232 | 5200.614 |  | 10491.998 | 9204.511 | 5912.483 | 47421
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі |  | 5820 | 4704.7827 | 1115.2173 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 2190.56; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2021: 2795.8; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2023: 833.536 | 5820
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання |  | 7813 | 6315.8878 | 1497.1122 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 1804.896; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2021: 6007.679 | 7813
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування |  | 1737 | 1404.1594 | 332.8406 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2023: 1737.004 | 1737
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування |  | 1928 | 1558.5603 | 369.4397 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2025: 1927.53 | 1928
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування |  | 1024 | 827.7831 | 196.2169 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2024: 1023.846 | 1024
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях |  | 253 | 204.5206 | 48.4794 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 20.574; Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2021: 232.753 | 253
Усього за підпунктом 1 |  |  | 65996 | 53349.972 | 12646.028 | [7 empty] | 5906.616 | 14721.262 | 14236.846 | 0 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013 | 65996
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів |  | 4843 | 3914.9935 | 928.0065 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 4843.314 | 4843
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води |  | 3213 | 2597.331 | 615.669 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2020: 3212.843 | 3213
Усього за підпунктом 2 |  |  | 8056 | 6512.3246 | 1543.6754 | [7 empty] | 0 | 8056.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи |  | 4297 | 3473.617 | 823.383 | [7 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) 2022: 4297.435 | 4297
Усього за підпунктом 3 |  |  | 4297 | 3473.617 | 823.383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 0 | 0 | 0 | 4297
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 78349 | 63335.9136 | 15013.0864 | [7 empty] | 5906.616 | 22777.419 | 14236.846 | 4297.435 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013 | 78349 | 1 | 63335.9136
|  |  |  | 0 | 15013.0864 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Групи основних засобів | Всього | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| передавальні пристрої | 34085.062 |  |  | 557.1154 | 1529.4213 | 2307.4265 | 2433.2657 | 3164.7344 | 3741.7904 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617 | 4070.2617
| машини та обладнання | 4942.1796 |  |  | 0.6858 | 11.8732 | 50.6654 | 108.5655 | 432.1944 | 667.0864 | 984.2266 | 937.676 | 937.676 | 590.2752 | 221.255
| прилади | 8056.157 | 15013.0864 2020: 335.6732; 15013.0864 2021: 2014.0393; 15013.0864 2022: 2014.0393; 15013.0864 2023: 2014.0393; 15013.0864 2024: 1678.366
| ПЗ | 4297.435 | 15013.0864 2022: 358.1196; 15013.0864 2023: 2148.7175; 15013.0864 2024: 1790.5979
| Амортизація всього | 63811.8655 | 0 | 0 | 2075.4506 | 4537.5905 | 5951.9701 | 7837.1246 | 8210.2518 | 5555.2529 | 6178.8498 | 6132.2992 | 6132.2992 | 5784.8984 | 5415.8782
Амортизація за період 2020-2025
Аморртизація з урахуванням передачі (квітень 2020)
Використання амортизації у 2020 році
Використання амортизації по роках

## Додаток 1
Додаток 1
до Інвестиційної програми
Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання
ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення____________________________ | [11 empty] | ____________________________________
_____________________________________ | [11 empty] | (посадова особа ліцензіата)
(найменування органу місцевого самоврядування) | [11 empty] | ____________________________________
(підпис) (П.І.Б.)
від ____________________ № _______
М.П.
"___" ____________ 20____ року
М.П.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 - 2030 роки
___________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис.грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ) | [7 empty] | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період (2018, 2020) | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | 2018р | 2020 р | 2021р | 2022 р | 2023 р | 2024 р | планований період + n* 2025 р
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2018р: 14; 2022 р: 14.1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом І |  |  |  | х | х
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
2.1.1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни |  | 47421 | 33640.8029 | 13780.6042 | [6 empty] | 16611.848 | 5906.616 | 10705.232 | 5200.614 |  | 10491.998 | 9204.511 | 5912.483 | 18.7207 | 11, 26, 51, 60, 66, 70, 73 | 11532 | х | 7392.012
2.1.1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі |  | 5820 | 3567.5447 | 2252.3442 | [6 empty] | 2190.56 | 2020 р: 2190.56; 2021р: 2795.8; 2023 р: 833.536 |  | 18.7207 | 15, 29, 53, 64, 73 | 10308 | х | 6607.428
2.1.1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання |  | 7813 | 4651.4626 | 3161.1028 | [6 empty] | 1804.896 | 2020 р: 1804.896; 2021р: 6007.679 |  | х | 21, 30, 57, 73 | х | х | х
2.1.1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування |  | 1737 | 1471.4778 | 265.5242 | [7 empty] | 2023 р: 1737.004 |  | 18.7207 | 21, 65, 73 | 984 | х | 630.744
2.1.1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування |  | 1928 | 1514.9941 | 412.5355 | [13 empty] | 1927.53 | 18.7207 | 23, 72, 73 | 984 | х | 630.744
2.1.1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування |  | 1024 | 924.9162 | 98.929 | [7 empty] | 2024 р: 1023.846 |  | 18.7207 | 24, 70, 73 | 1283 | х | 822.403
2.1.1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях |  | 253 | 154.7492 | 98.5775 | [6 empty] | 20.574 | 2020 р: 20.574; 2021р: 232.753 |  | х | 24, 31, 59, 73 | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 65996 | 45925.9475 | 20069.6175 | [6 empty] | 20627.878 | 5906.616 | 14721.262 | 14236.846 | 0 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1.2.1 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів |  | 4843 | 0 | 4843 | [6 empty] | 4843.314 | 2020 р: 4843.314 |  | х | 15, 31, 73 | х | х | х
2.1.2.2 | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води |  | 3213 | 0 | 3213 | [6 empty] | 3212.843 | 2020 р: 3212.843 |  | х | 16, 31, 73 | х | х | х
Усього за підпунктом 2 |  |  | 8056 | 0 | 8056 | [6 empty] | 8056.157 | 2020 р: 8056.157
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
2.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.3.1 | Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи |  | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | [7 empty] | 2022 р: 4297.435 |  | х | 25, 59, 73 | х | х | х
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | [7 empty] | 2022 р: 4297.435
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 78349 | 49863.8783 | 28485.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28684.035 | 5906.616 | 22777.419 | 14236.846 | 4297.435 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІІ |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою
__________
Примітки:
___________________________ | [6 empty] | ___________ | [11 empty] | ___________________________
(посада відповідального виконавця) | [6 empty] | (підпис) | [11 empty] | (прізвище, ім’я, по батькові)

## Додаток 2
Додаток 2
до Інвестиційної програми
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
| ПОГОДЖЕНО | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення____________________________________ | [12 empty] | _________________________________________
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [12 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від ________________________ №_____________ | [12 empty] | _________________________________________
| М.П. | [12 empty] | (підпис) |  | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
М.П.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [7 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) **
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [9 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | з них для компенсації в тарифі ОП 2020-2021 | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[9 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to що не підлягають поверненню 13
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to що не підлягають поверненню 13
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to що не підлягають поверненню 13
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to що не підлягають поверненню 13
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to що не підлягають поверненню 13
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to що не підлягають поверненню 13
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
[11 empty] | 2 |  |  |  | Продовження додатка 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом І
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | [24 empty] | 8.3223
2.1.1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни |  | 16611.848 | 990.0081 | 4808.2279 | 5798.236 | Продовження додатка 5 15: 16611.848; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 4983.5544; Продовження додатка 5 18: 8305.924; Продовження додатка 5 19: 3322.3696; Продовження додатка 5 20: 99.8671; Продовження додатка 5 21: 11, 26, 73; Продовження додатка 5 22: 3114; Продовження додатка 5 23: х; Продовження додатка 5 24: 1996.074 | 0.059597
2.1.1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі |  | 2190.56 | 130.5497 | 634.0482 | 764.5979 | Продовження додатка 5 15: 2190.56; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 657.168; Продовження додатка 5 18: 1095.28; Продовження додатка 5 19: 438.112; Продовження додатка 5 20: 8.1464; Продовження додатка 5 21: 15, 29, 73; Продовження додатка 5 22: 5034; Продовження додатка 5 23: х; Продовження додатка 5 24: 3226.794
2.1.1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання |  | 1804.896 | 107.5655 | 522.4194 | 629.9849 | Продовження додатка 5 15: 1804.896; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 541.4688; Продовження додатка 5 18: 902.448; Продовження додатка 5 19: 360.9792; Продовження додатка 5 20: х; Продовження додатка 5 21: 21, 30, 73; Продовження додатка 5 22: х; Продовження додатка 5 23: х; Продовження додатка 5 24: х
2.1.1.4 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях |  | 20.574 | 1.2261 | 5.9551 | 7.1812 | Продовження додатка 5 15: 20.574; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 0; Продовження додатка 5 18: 20.574; Продовження додатка 5 19: 0; Продовження додатка 5 20: х; Продовження додатка 5 21: 24, 31, 73; Продовження додатка 5 22: х; Продовження додатка 5 23: х; Продовження додатка 5 24: х
|  |  |  | 0 | 0 | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 20627.878 | 1229.3495 | 5970.6505 | 7200 | Продовження додатка 5 15: 20627.878; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 6182.1912; Продовження додатка 5 18: 10324.226; Продовження додатка 5 19: 4121.4608
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1.2.1 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів |  | 4843.314 | 0 | 968.6 | 968.6 | Продовження додатка 5 15: 4843.314; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 0; Продовження додатка 5 18: 3874.6512; Продовження додатка 5 19: 968.6628; Продовження додатка 5 20: х; Продовження додатка 5 21: 15, 31, 73; Продовження додатка 5 22: х; Продовження додатка 5 23: х; Продовження додатка 5 24: х
2.1.2.2 | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води |  | 3212.843 | 0 | 642.6 | 642.6 | Продовження додатка 5 15: 3212.843; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 0; Продовження додатка 5 18: 2570.2744; Продовження додатка 5 19: 642.5686; Продовження додатка 5 20: х; Продовження додатка 5 21: 16, 31, 73; Продовження додатка 5 22: х; Продовження додатка 5 23: х; Продовження додатка 5 24: х
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 8056.157 | 0 | 1611.2 | 1611.2 | Продовження додатка 5 15: 8056.157; Продовження додатка 5 16: 0; Продовження додатка 5 17: 0; Продовження додатка 5 18: 6444.9256; Продовження додатка 5 19: 1611.2314
2.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 28684.035 | 1229.3495 | 7581.8505 | 8811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28684.035 | 0 | 6182.1912 | 16769.1516 | 5732.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 2 13
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
[11 empty] | 3 |  |  |  | Продовження додатка 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 3 13
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 3 13
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 3 13
Усього за підпунктом3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | bar: 7 to 3 13
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІІ
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 28684.035 | 1229.3495 | 7581.8505 | 8811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28684.035 | 0 | 6182.1912 | 16769.1516 | 5732.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
__________________________________ |  |  |  | ________ __________________________________________
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | 8: (прізвище, ім’я, по батькові)

## Додаток 3
Додаток 3
до Інвестиційної програми
ПЛАН ВИТРАТ
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
ПАТ "Донбасенерго"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку/внесок на встановлення комерційних приладі вобліку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
1.1.3 | Інші заходи
Усього за пунктом 1.1
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
1.2.5 | Інші заходи
Усього за пунктом 1.2
| Усього за розділом І | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 20627.878 | 1229.3495 | 5970.6505
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 8056 | 0 | 1611.2
2.1.3 | Інші заходи
| Усього за пунктом 2.1 | 28683.878 | 1229.3495 | 7581.8505
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
2.2.5 | Інші заходи
Усього за пунктом 2.2
| Усього за розділом ІІ | 28683.878 | 1229.3495 | 7581.8505 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
3.1.3 | Інші заходи
Усього за пунктом 3.1
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
3.2.5 | Інші заходи
Усього за пунктом 3.2
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за інвестиційною програмою | 28683.878 | 1229.3495 | 7581.8505 | 0 | 0
___________________________ |  | ________ |  | _______________________
(посадова особа ліцензіата) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | ________ |  | _______________________
|  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________ |  | ________ |  | _______________________
(посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## Дод 6.1. (hidden)
Додаток 6.1
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання
| Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [55 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
ПАТ "Донбасенерго"
| (найменування ліцензіата) | [55 empty] | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
№ з/п | Найменування заходів | загальна сума | амортизація | в тому числі в опалювальних періодах | [39 empty] | виробничі інвестиції з прибутку | в тому числі в опалювальних періодах
|  |  |  | 2020-2021 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  | Всього за період освоєння ІП |  |  |  | 2026-2027 |  |  | 2027-2028 |  |  | 2028-2029 |  |  | 2029-2030
|  |  |  | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∆1 | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∆2 | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∆3 | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∆4 | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∆5 | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∆6 | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | ∑∆ | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | освоєння КІ | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |  | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4.1 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  | 4.6 |  | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ІІ | Транспортування теплової енергії
Будівництво, поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | bar: 6
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни | 47421 | 36039.8894 | 16611.848 | 906.355 | 3848.4661 | 11857.0269 | 5200.614 | 1657.5481 | 1341.5959 | 2201.47 | 0 | 0 |  | 0 | 10491.998 | 6594.3773 |  | 3897.6207 | 9204.511 | 7388.4157 |  | 1816.0953 | 5912.483 | 5181.9087 | 1009.5971 | -279.0227 | 47421.454 | 21728.6047 | 6199.6591 | 19493.1902 | 0 | 3649.7447 | 1199.7669 | 0 | 3622.248 | 1227.2636 | 0 | 3622.248 | 1227.2636 | 0 | 3417.0441 | 1527.455 | 6199.6591 | 3848.3203 | 1341.5039 | 0 | 299.4983 | -0.22662 | 1976.0565 | 7465.1523 | 0 | 0 | -0.13394 | 4366.5464 | #REF! | 5906.616 | 10705.232 | 5200.614 |  | 10491.998 | 9204.511 | 5912.483 | 5181.749 |  | 19492.7362 | -0.2975
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі | 5820 | 3778.744 | 2190.56 | 119.5186 | 507.4869 | 1563.5544 | 2795.8 | 891.0819 | 721.229 | 1183.4891 | 0 | 0 |  | 0 | 833.536 | 523.8898 |  | 309.6462 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.896 | 1534.4903 | 1228.716 | 3056.6897 | 0 | 572.3423 | 188.1439 | 0 | 568.0303 | 192.4559 | 0 | 568.0303 | 192.4559 | 0 | 535.8508 | 239.531 | 1228.716 | 507.4677 | 721.1796 | 0 | 23.7936 | 0 | 0 | 1252.4409 | 0 | 0 | -0.026545 | 865.4097 | #REF! |  | 2190.56 | 2795.8 |  | 833.536 |  |  | 812.5867 |  |  | -0.046654
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання | 7813 | 4826.5151 | 1804.896 | 98.4765 | 418.1402 | 1288.2793 | 6007.679 | 1914.7771 | 1549.7934 | 2543.1084 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.575 | 2013.2536 | 1967.9336 | 3831.3878 | 0 | 717.4538 | 235.8459 | 0 | 712.0486 | 241.2511 | 0 | 712.0486 | 241.2511 | 0 | 671.7104 | 300.2617 | 1967.9336 | 418.1243 | 1549.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.8115 | 0 | 0 | -0.042515 | 1386.0558 | #REF! |  | 1804.896 | 6007.679 |  |  |  |  | 1018.6098 |  |  | -0.058482
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування | 1737 | 1565.4787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1737.004 | 1091.7329 |  | 645.2711 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.004 | 1091.7329 | 0 | 645.2711 | 0 | 120.8173 | 39.7158 | 0 | 119.9071 | 40.626 | 0 | 119.9071 | 40.626 | 0 | 113.1142 | 50.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5835 | 0 | 0 | 49.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 1737.004 |  |  | 171.5312 |  |  | -0.0098482
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування | 1928 | 1622.9157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1927.53 | 1689.3553 | 329.139 | -90.9643 | 1927.53 | 1689.3553 | 329.139 | -90.9643 | 0 | -16.9438 | -5.5699 | 0 | -16.8161 | -5.6975 | 0 | -16.8161 | -5.6975 | 0 | -15.8635 | -7.0912 | 329.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.2146 | 644.2146 | 0 | 0 | -0.0071107 | 231.8193 | #REF! | [6 empty] | 1927.53 | -24.0561 |  |  | 0.0013811
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування | 1024 | 970.2619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1023.846 | 821.8361 |  | 202.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.846 | 821.8361 | 0 | 202.0099 | 0 | 37.8524 | 12.4431 | 0 | 37.5672 | 12.7282 | 0 | 37.5672 | 12.7282 | 0 | 35.439 | 15.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025208 | 0 | -0.025208 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | 1023.846 |  | 53.7412 |  |  | -0.0030855
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях | 253 | 158.1842 | 20.574 | 1.1225 | 4.7664 | 14.6851 | 232.753 | 74.1834 | 60.043 | 98.5266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.327 | 75.3059 | 64.8094 | 113.2117 | 0 | 21.1361 | 6.948 | 0 | 20.9769 | 7.1072 | 0 | 20.9769 | 7.1072 | 0 | 19.7885 | 8.8457 | 64.8094 | 4.7662 | 60.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8051 | 0 | 0 | -0.0014001 | 45.6466 | #REF! |  | 20.574 | 232.753 |  |  |  |  | 30.0081 |  |  | -0.0017229
Усього за підпунктом 1 |  | 65996 | 48961.989 | 20627.878 | 1125.4726 | 4778.8596 | 14723.5457 | 14236.846 | 4537.5905 | 3672.6613 | 6026.5942 | 0 | 0 |  | 0 | 13062.538 | 8210 |  | 4852.538 | 10228.357 | 8210.2518 |  | 2018.1052 | 7840.013 | 6871.264 | 1338.736 | -369.987 | 65995.632 | 28954.5789 | 9790.257 | 27250.7961 | 0 | 5102.4027 | 1677.2937 | 0 | 5063.9619 | 1715.7345 | 0 | 5063.9619 | 1715.7345 | 0 | 4777.0835 | 2135.4071 | 9790.257 | 4778.6785 | 3672.4095 | 0 | 372.8754 | -0.25183 | 2620.2711 | 11443.9827 | 0 | 0 | -0.21151 | 6895.4778 | #REF! | 5906.616 | 14721.262 | 14236.846 | 0 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013 | 7244.1699 |  |  | -0.41591
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів | 4843 | 2802.1101 | 4843.314 | 264.2549 | 1122.0503 | 3457.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843.314 | 264.2549 | 1122.0503 | 3457.0088 | 0 | 647.2182 | 212.7576 | 0 | 642.3421 | 217.6337 | 0 | 642.3421 | 217.6337 | 0 | 605.9528 | 270.8673 | 1122.0503 | 1122.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.0078 | 0 | 0 | -0.024241 | 790.283 | #REF! |  | 4843.314 | [5 empty] | 918.8923 |  |  | -0.052757
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води | 3213 | 1859.0657 | 3212.843 | 175.2951 | 744.3192 | 2293.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.843 | 175.2951 | 744.3192 | 2293.2287 | 0 | 429.4047 | 141.1566 | 0 | 426.1696 | 144.3917 | 0 | 426.1696 | 144.3917 | 0 | 402.0267 | 179.7102 | 744.3192 | 744.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.291 | 0 | 0 | -0.01608 | 524.2392 | #REF! |  | 3212.843 | [5 empty] | 609.6501 |  |  | -0.035002
Усього за підпунктом 2 |  | 8056 | 4661.1758 | 8056.157 | 439.55 | 1866.3695 | 5750.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056.157 | 439.55 | 1866.3695 | 5750.2374 | 0 | 1076.6229 | 353.9142 | 0 | 1068.5117 | 362.0253 | 0 | 1068.5117 | 362.0253 | 0 | 1007.9795 | 450.5775 | 1866.3695 | 1866.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.2988 | 0 | 0 | -0.040321 | 1314.5222 | #REF! | 0 | 8056.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.5424 |  |  | -0.087759
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи | 4297 | 4297.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 4297.435 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 4297.435 | 0 | 0 | 0 | -0.081448 | -0.026774 | 0 | -0.080834 | -0.027388 | 0 | -0.080834 | -0.027388 | 0 | -0.076255 | -0.034087 | 0 | 0 | 0 | 2258.0299 | 0 | 0 | 0 | 2258.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | 4297.435 |  |  |  | -0.11564 |  |  | 6.6391e-06
Усього за підпунктом 3 |  | 4297 | 4297.1156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 4297.435 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 4297.435 | 0 | 0 | 0 | -0.081448 | -0.026774 | 0 | -0.080834 | -0.027388 | 0 | -0.080834 | -0.027388 | 0 | -0.076255 | -0.034087 | 0 | 0 | 0 | 2258.0299 | 0 | 0 | 0 | 2258.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 0 | 0 | 0 | -0.11564
Усього за інвестиційною програмою |  | 78349 | 4297.435 | 28684.035 | 1565.0227 | 6645.2292 | 20473.7832 | 14236.846 | 4537.5905 | 3672.6613 | 6026.5942 | 4297.435 | 4297.435 |  | 0 | 13062.538 | 8210 |  | 4852.538 | 10228.357 | 8210.2518 |  | 2018.1052 | 7840.013 | 6871.264 | 1338.736 | -369.987 | 78349.224 | 33691.564 | 11656.6265 | 33001.0335 | 0 | 6178.8498 | 2031.1502 | 0 | 6132.2992 | 2077.7008 | 0 | 6132.2992 | 2077.7008 | 0 | 5784.8984 | 2585.9111 | 11656.6265 | 6644.9773 | 3672.4095 | 2258.0299 | 372.8754 | -0.25183 | 2620.2711 | 15568.3114 | 0 | 0 | -0.25183 | 8210 | #REF! | 5906.616 | 22777.419 | 14236.846 | 4297.435 | 13062.538 | 10228.357 | 7840.013 | 8772.4628 | 8772.4628 | 20429.0893
| Нарахована амортизація |  | 57920.0353 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0 | bar: 6
| Усього джерел (нарахована амортизація + прибуток) |  |  |  | 1565.0227 | 6645.2292 |  |  | 4537.5905 | 3672.4095 |  |  | 5951.9701 |  |  |  | 7837.1246 |  |  |  | 8210.2518 |  |  |  | 5589.7289 |  | -5589.7289 | [5 empty] | 6178.8498 |  |  | 6132.2992 |  |  | 6132.2992 |  |  | 5784.8984 |  | 11656.6265 | 6644.9773 | 3672.4095 | 2258.0299 | 372.8754 | -0.25183 | 2620.2711 | 15568.3114 |  |  | -0.25183 | 8210 |  |  | 1142804.3333 | 1443154.6 | 1772652.4 | 1641501.25 | 1658887.2 | 1687872.7 | 0
[5 empty] | 33691.6886 | [20 empty] | 24228 | [17 empty] | 2020-2021 7.1: 39346.371 | [13 empty] | 17545.175
| Відшкодування інвестицій (з дотриманням граничного ріня інвестиційної складової) | 8210 |  |  | 8210 |  |  |  | 8210 |  |  |  | 8210 |  |  |  | 8210 |  |  |  | 8210 |  |  |  | 8210 | [7 empty] | 8210 |  |  | 8210 |  |  | 8210 |  |  | 8370.8095 | [22 empty] | -8772.4628
[42 empty] | 8371.0335 |  | 2021-2022 7.2: _______________________
| Залишок невикористаних амортизаційних відрахувань | [11 empty] | 1654.5351 | [30 empty] | 2021-2022 7.2: (прізвище, ім’я, по батькові)
| Використання перехідних залишків амортизаційних відрахувань | [11 empty] | 373 |  |  | використано в 2023/2024 | 373 | [6 empty] | використано в 2025/2026 | 1281.5351 |  |  |  |  | 6199.6591 |  |  |  |  | 8773.0335 | [8 empty] | 2021-2022 7.2: _______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ІП всього | Амортизація в період освоєння ІП | Інвестиції з прибутку в період освоєння ІП | Непокриаі джерелами в період освоєння ІП | Відсоток розподілу джерел між заходами (2020-2029)
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни | 47421 | 21728.6047 | 6199.6591 | 19492.7362 | 0.59068
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі | 5820 | 1534.4903 | 1228.716 | 3056.7937 | 0.092629
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання | 7813 | 2013.2536 | 1967.9336 | 3831.8128 | 0.11611
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування | 1737 | 1091.7329 | 0 | 645.2671 | 0.019553
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування | 1928 | 1689.3553 | 329.139 | -90.4943 | -0.0027422
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування | 1024 | 821.8361 | 0 | 202.1639 | 0.0061261
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях | 253 | 75.3059 | 64.8094 | 112.8847 | 0.0034207
Усього за підпунктом 1 |  | 65996 | 28954.7036 | 9790.636 | 27250.6604
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів | 4843 | 264.2549 | 1122.0503 | 3456.6948 | 0.10475
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води | 3213 | 175.2951 | 744.3192 | 2293.3857 | 0.069496
Усього за підпунктом 2 |  | 8056 | 439.55 | 1866.3695 | 5750.0804
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи | 4297 | 4297.435 | 0 | -0.435 | -1.3182e-05
Усього за підпунктом 3 |  | 4297 | 4297.435 | 0 | -0.435
Усього за інвестиційною програмою |  | 78349 | 33691.6886 | 11657.0056 | 33000.3059 | 1

## Дод 6.1.1 (hidden)
| Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [43 empty] | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
ПАТ "Донбасенерго"
(найменування ліцензіата)
1. ВСЬОГО
№ з/п | Найменування заходів | загальна сума | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку / внески на встановлення вузлів комерційного обліку | в тому числі в опалювальних періодах | [23 empty] | Всього за період освоєння ІП |  |  |  | в опалювальних періодах
[5 empty] | 2020-2021 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 2025-2026 | [7 empty] | 2026-2027 |  |  | 2027-2028 |  |  | 2028-2029 |  |  | 2029-2030
[5 empty] | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∆1 | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∆2 | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∆3 | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∆4 | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∆5 | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∆6 | освоєння КІ | А | Пр / Вн | ∑∆ | освоєння КІ | А | Пр / Вн | освоєння КІ | А | Пр / Вн | освоєння КІ | А | Пр / Вн | освоєння КІ | А | Пр / Вн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
ІІ | Транспортування теплової енергії
Будівництво, поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни | 47421 | 33640.8029 | 13780.6042 | 16611.848 | 990.0081 | 4808.2279 | 10813.612 | 5200.614 | 921.8345 | 1708.272 | 2570.5075 | 0 | 0 | 2337.4662 | -2337.4662 | 10491.998 | 4677.1768 | 1105.9555 | 4708.8657 | 9204.511 | 5878.052 | 601.2368 | 2725.2222 | 5912.483 | 4215.4492 | 1214.3731 | 482.6607 | 47421.454 | 16682.5207 | 11775.5315 | 18963.4018 | 0 | 4324.7969 | 714.7393 | 0 | 4292.2145 | 747.3218 | 0 | 4292.2145 | 543.0117 | 0 | 4049.0563 | 0 |  | -0.4071
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі | 5820 | 3567.5447 | 2252.3442 | 2190.56 | 130.5497 | 634.0482 | 1425.9621 | 2795.8 | 495.5694 | 918.3506 | 1381.8801 | 0 | 0 | 308.2354 | -308.2354 | 833.536 | 371.578 | 87.8626 | 374.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.896 | 997.697 | 1948.4967 | 2873.7023 | 0 | 655.3771 | 108.3112 | 0 | 650.4395 | 113.2487 | 0 | 650.4395 | 82.2877 | 0 | 613.5915 | 0 |  | 0.11111
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання | 7813 | 4651.4626 | 3161.1028 | 1804.896 | 107.5655 | 522.4194 | 1174.9111 | 6007.679 | 1064.8908 | 1973.3727 | 2969.4156 | 0 | 0 | 253.9683 | -253.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.575 | 1172.4563 | 2749.7604 | 3890.3583 | 0 | 887.2358 | 146.6294 | 0 | 880.5515 | 153.3137 | 0 | 880.5515 | 111.3993 | 0 | 830.6674 | 0 |  | 0.43462
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування | 1737 | 1471.4778 | 265.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.004 | 774.3306 | 183.0966 | 779.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.004 | 774.3306 | 183.0966 | 779.5768 | 0 | 177.7904 | 29.3826 | 0 | 176.451 | 30.7221 | 0 | 176.451 | 22.323 | 0 | 166.4549 | 0 |  | -0.0020721
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування | 1928 | 1514.9941 | 412.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.53 | 1374.2796 | 395.8981 | 157.3523 | 1927.53 | 1374.2796 | 395.8981 | 157.3523 | 0 | 35.8858 | 5.9307 | 0 | 35.6154 | 6.201 | 0 | 35.6154 | 4.5057 | 0 | 33.5978 | 0 |  | 0.47039
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування | 1024 | 924.9162 | 98.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.846 | 653.8338 | 66.8774 | 303.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.846 | 653.8338 | 66.8774 | 303.1348 | 0 | 69.133 | 11.4253 | 0 | 68.6121 | 11.9461 | 0 | 68.6121 | 8.6802 | 0 | 64.7252 | 0 |  | 0.15475
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях | 253 | 154.7492 | 98.5775 | 20.574 | 1.2261 | 5.9551 | 13.3928 | 232.753 | 41.2566 | 76.4536 | 115.0428 | 0 | 0 | 2.895 | -2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.327 | 42.4828 | 85.3036 | 125.5406 | 0 | 28.6308 | 4.7317 | 0 | 28.4151 | 4.9474 | 0 | 28.4151 | 3.5948 | 0 | 26.8054 | 0 |  | -0.32669
Усього за підпунктом 1 |  | 65996 | 45925.9475 | 20069.6175 | 20627.878 | 1229.3495 | 5970.6505 | 13427.878 | 14236.846 | 2523.5512 | 4676.4488 | 7036.846 | 0 | 0 | 2902.565 | -2902.565 | 13062.538 | 5823.0854 | 1376.9146 | 5862.538 | 10228.357 | 6531.8858 | 668.1142 | 3028.357 | 7840.013 | 5589.7289 | 1610.2711 | 640.013 | 65995.632 | 21697.6007 | 17204.9643 | 27093.067 | 0 | 6178.8498 | 1021.1502 | 0 | 6132.2992 | 1067.7008 | 0 | 6132.2992 | 775.8023 | 0 | 5784.8984 | 0 |  | 0.435
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів | 4843 | 0 | 4843 | 4843.314 | 0 | 968.6 |  | 0 | 0 | 968.6 | 0 | 0 | 0 | 968.6 | 0 | 0 | 0 | 968.6 | 0 | 0 | 0 | 968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843.314 | 0 | 4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води | 3213 | 0 | 3213 | 3212.843 | 0 | 642.6 |  | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.843 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Усього за підпунктом 2 |  | 8056 | 0 | 8056 | 8056.157 | 0 | 1611.2 |  | 0 | 0 | 1611.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.2 | 0 | 0 | 0 | 1611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056.157 | 0 | 8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.435
Усього за підпунктом 3 |  | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.435
Усього за інвестиційною програмою |  | 78349.157 | 49863.8783 | 28485.1217 | 28684.035 | 1229.3495 | 7581.8505 | 19872.835 | 14236.846 | 2523.5512 | 6287.6488 | 5425.646 | 4297.435 | 3937.9308 | 4873.2692 | -4513.765 | 13062.538 | 5823.0854 | 2988.1146 | 4251.338 | 10228.357 | 6531.8858 | 2279.3142 | 1417.157 | 7840.013 | 5589.7289 | 1610.2711 | 640.013 | 78349.224 | 25635.5316 | 25620.4684 | 27093.224 | 0 | 6178.8498 | 1021.1502 | 0 | 6132.2992 | 1067.7008 | 0 | 6132.2992 | 775.8023 | 0 | 5784.8984 | 0 |  | 0.157
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього джерел (нарахована амортизація + прибуток) | 0 | 49863.8783 | 28485.1217 | 0 | 1229.3495 | 7581.8505 |  | 0 | 2523.5512 | 6287.6488 | 0 | 0 | 3937.9308 | 4873.2692 | 0 | 0 | 5823.0854 | 2988.1146 | 0 | 0 | 6531.8858 | 2279.3142 | 0 | 0 | 5589.7289 | 1610.2711 | 0 | 0 | 25635.5316 | 25620.4684 | 0 | 0 | 6178.8498 | 1021.1502 | 0 | 6132.2992 | 1067.7008 | 0 | 6132.2992 | 775.8023 | 0 | 5784.8984 | 0
| Відшкодування інвестицій (з дотриманням граничного ріня інвестиційної складової) | 7200 | 78349 | 0 | 0 | 8811.2 | 0 |  | 0 | 8811.2 | 0 | 0 | 0 | 8811.2 | 0 | 0 | 0 | 8811.2 | 0 | 0 | 0 | 8811.2 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 6908.1016 | 0 | 0 | 5784.8984 | 0
7834.9157
1) за рахунок ТАРИФУ на теплову енергію
№ з/п | Найменування заходів | загальна сума | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | в тому числі в опалювальних періодах | [23 empty] | Всього за період освоєння ІП |  |  |  | в опалювальних періодах
[5 empty] | 2020-2021 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 2025-2026 | [7 empty] | 2026-2027 |  |  | 2027-2028 |  |  | 2028-2029 |  |  | 2029-2030
[5 empty] | освоєння КІ | А | Пр | ∆1 | освоєння КІ | А | Пр | ∆2 | освоєння КІ | А | Пр | ∆3 | освоєння КІ | А | Пр | ∆4 | освоєння КІ | А | Пр | ∆5 | освоєння КІ | А | Пр | ∆6 | освоєння КІ | А | Пр | ∑∆ | освоєння КІ | А | Пр | освоєння КІ | А | Пр | освоєння КІ | А | Пр | освоєння КІ | А | Пр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
ІІ | Транспортування теплової енергії
Будівництво, поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни | 47421 | 33640.8029 | 13780.6042 | 16611.848 | 990.0081 | 4808.2279 | 10813.612 | 5200.614 | 921.8345 | 1708.272 | 2570.5075 | 0 | 0 | 2337.4662 | -2337.4662 | 10491.998 | 4677.1768 | 1105.9555 | 4708.8657 | 9204.511 | 5878.052 | 601.2368 | 2725.2222 | 5912.483 | 4215.4492 | 1214.3731 | 482.6607 | 47421.454 | 16682.5207 | 11775.5315 | 18963.4018 | 0 | 4324.7969 | 714.7393 | 0 | 4292.2145 | 747.3218 | 0 | 4292.2145 | 543.0117 | 0 | 4049.0563 | 0 |  | -0.4071
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі | 5820 | 3567.5447 | 2252.3442 | 2190.56 | 130.5497 | 634.0482 | 1425.9621 | 2795.8 | 495.5694 | 918.3506 | 1381.8801 | 0 | 0 | 308.2354 | -308.2354 | 833.536 | 371.578 | 87.8626 | 374.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.896 | 997.697 | 1948.4967 | 2873.7023 | 0 | 655.3771 | 108.3112 | 0 | 650.4395 | 113.2487 | 0 | 650.4395 | 82.2877 | 0 | 613.5915 | 0 |  | 0.11111
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання | 7813 | 4651.4626 | 3161.1028 | 1804.896 | 107.5655 | 522.4194 | 1174.9111 | 6007.679 | 1064.8908 | 1973.3727 | 2969.4156 | 0 | 0 | 253.9683 | -253.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.575 | 1172.4563 | 2749.7604 | 3890.3583 | 0 | 887.2358 | 146.6294 | 0 | 880.5515 | 153.3137 | 0 | 880.5515 | 111.3993 | 0 | 830.6674 | 0 |  | 0.43462
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування | 1737 | 1471.4778 | 265.5242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.004 | 774.3306 | 183.0966 | 779.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.004 | 774.3306 | 183.0966 | 779.5768 | 0 | 177.7904 | 29.3826 | 0 | 176.451 | 30.7221 | 0 | 176.451 | 22.323 | 0 | 166.4549 | 0 |  | -0.0020721
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування | 1928 | 1514.9941 | 412.5355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.53 | 1374.2796 | 395.8981 | 157.3523 | 1927.53 | 1374.2796 | 395.8981 | 157.3523 | 0 | 35.8858 | 5.9307 | 0 | 35.6154 | 6.201 | 0 | 35.6154 | 4.5057 | 0 | 33.5978 | 0 |  | 0.47039
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування | 1024 | 924.9162 | 98.929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.846 | 653.8338 | 66.8774 | 303.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.846 | 653.8338 | 66.8774 | 303.1348 | 0 | 69.133 | 11.4253 | 0 | 68.6121 | 11.9461 | 0 | 68.6121 | 8.6802 | 0 | 64.7252 | 0 |  | 0.15475
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях | 253 | 154.7492 | 98.5775 | 20.574 | 1.2261 | 5.9551 | 13.3928 | 232.753 | 41.2566 | 76.4536 | 115.0428 | 0 | 0 | 2.895 | -2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.327 | 42.4828 | 85.3036 | 125.5406 | 0 | 28.6308 | 4.7317 | 0 | 28.4151 | 4.9474 | 0 | 28.4151 | 3.5948 | 0 | 26.8054 | 0 |  | -0.32669
Усього за підпунктом 1 |  | 65996 | 45925.9475 | 20069.6175 | 20627.878 | 1229.3495 | 5970.6505 | 13427.878 | 14236.846 | 2523.5512 | 4676.4488 | 7036.846 | 0 | 0 | 2902.565 | -2902.565 | 13062.538 | 5823.0854 | 1376.9146 | 5862.538 | 10228.357 | 6531.8858 | 668.1142 | 3028.357 | 7840.013 | 5589.7289 | 1610.2711 | 640.013 | 65995.632 | 21697.6007 | 17204.9643 | 27093.067 | 0 | 6178.8498 | 1021.1502 | 0 | 6132.2992 | 1067.7008 | 0 | 6132.2992 | 775.8023 | 0 | 5784.8984 | 0 |  | 0.435
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | [44 empty] | 0
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів | [44 empty] | 0
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води | [44 empty] | 0
Усього за підпунктом 2 | [45 empty] | 0
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | [44 empty] | 0
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.435
Усього за підпунктом 3 |  | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.435 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.435
Усього за інвестиційною програмою |  | 70293 | 49863.8783 | 20429.1217 | 20627.878 | 1229.3495 | 5970.6505 | 13427.878 | 14236.846 | 2523.5512 | 4676.4488 | 7036.846 | 4297.435 | 3937.9308 | 3262.0692 | -2902.565 | 13062.538 | 5823.0854 | 1376.9146 | 5862.538 | 10228.357 | 6531.8858 | 668.1142 | 3028.357 | 7840.013 | 5589.7289 | 1610.2711 | 640.013 | 70293.067 | 25635.5316 | 17564.4684 | 27093.067 | 0 | 6178.8498 | 1021.1502 | 0 | 6132.2992 | 1067.7008 | 0 | 6132.2992 | 775.8023 | 0 | 5784.8984 | 0 |  | 1.4552e-11
| Усього джерел (нарахована амортизація + прибуток) |  | 49863.8783 | 20429.1217 |  | 1229.3495 | 5970.6505 |  |  | 2523.5512 | 4676.4488 |  |  | 3937.9308 | 3262.0692 |  |  | 5823.0854 | 1376.9146 |  |  | 6531.8858 | 668.1142 |  |  | 5589.7289 | 1610.2711 |  |  | 25635.5316 | 17564.4684 |  |  | 6178.8498 | 1021.1502 |  | 6132.2992 | 1067.7008 |  | 6132.2992 | 775.8023 |  | 5784.8984 | 0
| Відшкодування інвестицій (з дотриманням граничного ріня інвестиційної складової) | 7200 | 70293 |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  | 43200 |  |  |  | 7200 |  |  | 7200 |  |  | 6908.1016 |  |  | 5784.8984
7029.3
|  | ІП всього | Амортизація в період освоєння ІП | Інвестиції з прибутку в період освоєння ІП | Непокриаі джерелами в період освоєння ІП | % розподілу джерел між заходами (2020-2029)
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни | 47421 | 16682.5207 | 11775.5315 | 18963.4018 | 0.69994
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі | 5820 | 997.697 | 1948.4967 | 2873.7023 | 0.10607
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання | 7813 | 1172.4563 | 2749.7604 | 3890.3583 | 0.14359
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування | 1737 | 774.3306 | 183.0966 | 779.5768 | 0.028774
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування | 1928 | 1374.2796 | 395.8981 | 157.3523 | 0.0058078
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування | 1024 | 653.8338 | 66.8774 | 303.1348 | 0.011189
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях | 253 | 42.4828 | 85.3036 | 125.5406 | 0.0046337
Усього за підпунктом 1 |  | 65996 | 21697.6007 | 17204.9643 | 27093.067
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  | 0
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів |  |  |  |  | 0
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води |  |  |  |  | 0
Усього за підпунктом 2
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | 0 | 0
Усього за підпунктом 3 |  | 4297 | 3937.9308 | 359.5042 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  | 70293 | 25635.5316 | 17564.4684 | 27093.067 | 1
2) за рахунок ВНЕСКУ на встановлення вузлів комерційного обліку ( Наказ МінРегіону від 05.06..2018 №129)
№ з/п | Найменування заходів | загальна сума | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | в тому числі в опалювальних періодах | [23 empty] | Всього за період освоєння ІП |  |  |  | в опалювальних періодах
[5 empty] | 2020-2021 |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 2025-2026 | [7 empty] | 2026-2027 |  |  | 2027-2028 |  |  | 2028-2029 |  |  | 2029-2030
[5 empty] | освоєння КІ | А | Вн | ∆1 | освоєння КІ | А | Вн | ∆2 | освоєння КІ | А | Вн | ∆3 | освоєння КІ | А | Вн | ∆4 | освоєння КІ | А | Вн | ∆5 | освоєння КІ | А | Вн | ∆6 | освоєння КІ | А | Вн | ∑∆ | освоєння КІ | А | Вн | освоєння КІ | А | Вн | освоєння КІ | А | Вн | освоєння КІ | А | Вн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
ІІ | Транспортування теплової енергії
Будівництво, поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання
1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1 | Поліпшення (реконструкція) та капітальний ремонт теплових мереж шляхом заміни | [44 empty] | 0
1.2 | Відновлення ізоляції тепломережі | [44 empty] | 0
1.3 | Прокладання трубопроводів гарячого водопостачання | [44 empty] | 0
1.4 | Підключення ситеми опалення споживачів 15-16 кварталу через вузол змішування | [44 empty] | 0
1.5 | Підключення ситеми опалення споживачів 2-го мікрорайону через вузол змішування | [44 empty] | 0
1.6 | Відновлення теплопостачання споживачів аварійного селища через вузол змішування | [44 empty] | 0
1.7 | Встановлення балансувальних клапанів на квартальних відгалуженнях | [44 empty] | 0
Усього за підпунктом 1 | [45 empty] | 0
2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | [44 empty] | 0
2.1. | Встановлення вузлів обліку теплової енергії у споживачів | 4843 | 0 | 4843 | 4843.314 |  | 968.6 |  |  |  | 968.6 |  |  |  | 968.6 |  |  |  | 968.6 |  |  |  | 968.6 | [5 empty] | 4843.314 | 0 | 4843 | 0 | [13 empty] | 0
2.2. | Встановлення приладвів обліку споживання гарячої води | 3213 | 0 | 3213 | 3212.843 |  | 642.6 |  |  |  | 642.6 |  |  |  | 642.6 |  |  |  | 642.6 |  |  |  | 642.6 | [5 empty] | 3212.843 | 0 | 3213 | 0 | [13 empty] | 0
Усього за підпунктом 2 |  | 8056 | 0 | 8056 | 8056.157 |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  | 0 |  |  | 8056.157 | 0 | 8056 | 0 | [13 empty] | 0
3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | [44 empty] | 0
| Розробка і впровадження програмного забезпечення з використанням SKADA-системи | [44 empty] | 0
Усього за підпунктом 3 | [45 empty] | 0
Усього за інвестиційною програмою |  | 8056.157 | 0 | 8056 | 8056.157 | 0 | 1611.2 | 6444.957 | 0 | 0 | 1611.2 | -1611.2 | 0 | 0 | 1611.2 | -1611.2 | 0 | 0 | 1611.2 | -1611.2 | 0 | 0 | 1611.2 | -1611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056.157 | 0 | 8056 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.157
| Усього джерел (нарахована амортизація + прибуток) |  | 0 | 8056 |  | 0 | 1611.2 |  |  | 0 | 1611.2 |  |  | 0 | 1611.2 |  |  | 0 | 1611.2 |  |  | 0 | 1611.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8056 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Відшкодування інвестицій (з дотриманням граничного ріня інвестиційної складової) |  | 8056 |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 1611.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8056 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## графік (hidden)
виконання ІП | 78.3492 | [8 empty] | відшкодування ІП в тарифі |  |  | ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА в ТАРИФІ на теплову енергію та у ВНЕСКАХ на встановлення вузлів комерційного обліку | [9 empty] | Інвестиційна складова в тарифі на теплову енергію | Інвестиційна складова в тарифі на теплову енергію
опал | [9 empty] | опалювальний період
2018-2020 | 28.684 | [9 empty] | 8.056 | 70.293
2020-2021 | 14.2368 | [8 empty] | 2020-2021 | 1.6112 | 7.2 | [8 empty] | рост тарифу | частка ІС тарифу
2021-2022 | 4.2974 | [8 empty] | 2021-2022 | 1.6112 | 7.2 | Вплив інвестиційної складової на тариф на теплову енергію | [6 empty] | ≈ + | 13.49% | 11.88%
2022-2023 | 13.0625 | [8 empty] | 2022-2023 | 1.6112 | 7.2 | діючий тариф |  | 875.31 | грн/Гкал | Т= | 60.995 | тис Гкал | 53.3895 | млн.грн
2023-2024 | 10.2284 | [8 empty] | 2023-2024 | 1.6112 | 7.2 | діючий тариф на скоригований відпуск |  | 1012.6806 | грн/Гкал | Т= | 52.721 | тис Гкал
2024-2025 | 7.84 | [8 empty] | 2024-2025 | 1.6112 | 7.2 |  | ∆ | 136.568 | грн/Гкал |  |  | + | 7.2 | млн.грн
[10 empty] | 2025-2026 | 0 | 7.2 |  |  | 1149.2486 | грн/Гкал | Т= | 52.721 | тис Гкал | 60.5895 | млн.грн
[10 empty] | 2026-2027 | 0 | 7.2
[10 empty] | 2027-2028 | 0 | 7.2
[10 empty] | 2028-2029 | 0 | 6.9081
[10 empty] | 2029-2030 | 0 | 5.7849
| виконання ІП | ІП в тарифі
2018-2020 | 28.684
2020-2021 | 14.2368 | 8.8112
2021-2022 | 4.2974 | 8.8112
2022-2023 | 13.0625 | 8.8112
2023-2024 | 10.2284 | 8.8112
2024-2025 | 7.84 | 8.8112
2025-2026 |  | 7.2
2026-2027 |  | 7.2
2027-2028 |  | 7.2
2028-2029 |  | 6.9081
2029-2030 |  | 5.7849
прогноз частки ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ в тарифі на ТЕ
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030
|  |  | 1012.68 | 1093.6944 | 1181.19 | 1275.6851 | 1377.74 | 1487.9592 | 1606.9959 | 1735.5556 | 1874.4 | 2024.352
|  |  | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 131.0313 | 109.7266
|  |  | 1149.25 | 1230.2644 | 1317.76 | 1412.2551 | 1514.31 | 1624.5292 | 1743.5659 | 1872.1256 | 2005.4313 | 2134.0787
|  |  | 11.88% | 11.1% | 10.36% | 9.67% | 9.019% | 8.407% | 7.833% | 7.295% | 6.534% | 5.142%
78,3 млн.грн
78,3 млн.грн
виконання ІП
включення ІП в тариф на ТЕ і внески на встановлення ВКО
78,3 млн.грн
78,3 млн.грн
70,3 млн.грн ТАРИФ